Приложение № 1

к постановлению

Администрации сельского

поселения Петровское

от 30.10.2024 № 168

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа**

**«Сохранение и реконструкция**

**военно-мемориальных объектов**

**на территории сельского поселения**

**Петровское в 2025-2027 годах»**

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на территории сельского поселения Петровское в 2025-2027 годах» |
| Основание разработки муниципальной программы | - Закон Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»;  - Закон Российской Федерации от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»;  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация сельского поселения Петровское Ярославской области |
| Основная цель муниципальной программы | Обеспечение сохранности военно-мемориальных объектов на территории сельского поселения Петровское |
| Основные задачи муниципальной программы | - проведение косметического и капитального ремонта военно-мемориальных объектов;  - благоустройство территории военно-мемориальных объектов;  - привлечение общественности, предприятий, организаций, учебных заведений, воинских формирований, представителей поисковых, ветеранских, волонтерских организаций к решению вопросов по благоустройству территории военно-мемориальных объектов и воинских захоронений |
| Исполнители основных мероприятий | - отдел благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений;  - соисполнители: подрядные организации, муниципальные учреждения |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | I этап - 2025 год  II этап - 2026 год  III этап – 2027 год |
| Индикаторы достижения цели муниципальной программы | Количество отремонтированных военно-мемориальных объектов |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования – 1 690 000 рублей, в т.ч.:  2025 год – 690 000 рублей;  2026 год – 500 000 рублей;  2027 год – 500 000 рублей |

**Раздел 1. Характеристика проблемы и цели муниципальной программы**

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа, и цели программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование проблемы | Анализ причин ее возникновения, обоснование целесообразности и необходимости ее решения на муниципальном уровне | Наименование соответствующей цели муниципальной программы | Наименование задачи муниципального заказчика, достижению которой способствует данная муниципальная программа |
| Ненадлежащее состояние военно-мемориальных объектов, расположенных на территории сельского поселения Петровское | Всего: 22 военно-мемориальных объекта  Из них:  2 – требуют капитального ремонта;  1 – требует ремонта;  1 – требует благоустройства территории;  18 – ежегодного косметического ремонта;  22 – благоустройства территории (уборка мусора, окашивание территории)  Всего: 3 воинских захоронения  Из них: 2 требуют текущего ремонта | Обеспечение сохранности военно-мемориальных объектов на территории сельского поселения Петровское | - проведение косметического и капитального ремонта военно-мемориальных объектов;  - благоустройство территории военно-мемориальных объектов |

Достойное сохранение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны - актуальный вопрос для сельского поселения Петровское.

В годы Великой Отечественной войны из Ярославской области на фронт ушли более 500 тысяч наших земляков. В Ярославской области 200 фронтовиков удостоены звания Героя Советского Союза. В Ростовском районе – 20, из них 7 петровчан стали Героями Советского Союза.

Имена многих увековечены в мемориальных объектах, расположенных на территории сельского поселения Петровское. В настоящее время на территории сельского поселения Петровское находится 22 памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Из них: 1 (в п. Солнечный) – требует капитального ремонта; 3 (в с. Дмитриановское, д. Филимоново, р.п. Петровское) – требуют ремонта; 18 – косметического ремонта (покраски военно-мемориальных объектов, ограждения). Кроме того, ежегодно необходимо проводить благоустройство территории, прилегающей к военно-мемориальным объектам (окашивание травы в летний период, уборку мусора).

На территории сельского поселения Петровское во время вооруженных конфликтов погибли 3 человека. Из них: 2 (Кукин Юрий и Рыжов Николай) в годы Афганской войны, 1 (Карулин Илья) в годы Чеченской войны. Два воинских захоронения требуют ремонта.

Сооружения, выполненные из гипса, цемента, бетона обветшали. Косметический ремонт необходимо проводить ежегодно, т.к. военно-мемориальные объекты расположены под открытым небом и в осенне-зимний период подвергаются воздействию атмосферных осадков, что приводит к их разрушению.

Расходы на восстановление, косметический и капитальный ремонт, замену мемориальных плит с указанными на них фамилиями требуют значительных финансовых затрат. Из-за большого количества военно-мемориальных объектов администрация сельского поселения Петровское имеет ограниченные финансовые возможности на их содержание и обеспечение сохранности.

Таким образом, в целях обеспечения сохранности военно-мемориальных объектов на территории сельского поселения Петровское предполагается осуществить комплекс соответствующих ремонтных работ, работ по благоустройству и паспортизации в рамках муниципальной программы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на территории сельского поселения Петровское в 2025-2027 годах».

**Раздел 2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации муниципальной программы | Этапы реализации муниципальной программы | Сроки реализации муниципальной программы | Непосредственные результаты реализации этапа муниципальной программы |
| 2025 – 2027 годы | 1 этап | 2025 год | - косметический ремонт 18 военно-мемориальных объектов;  - ремонт военно-мемориального объекта в с. Дмитриановское;р.п. Петровское;д. Филимоново  - капитальный ремонт военно-мемориального объекта в п. Солнечный. |
| 2 этап | 2026 год | - косметический ремонт 22 военно-мемориальных объектов; |
| 3 этап | 2027 год | - косметический ремонт 22 военно-мемориальных объектов; |

**Раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятия | Объем финансирования за счет средств местного бюджета руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. **Обеспечение сохранности военно-мемориальных объектов на территории сельского поселения Петровское** | | | | | | |
| 1.1. | Обновление паспортов военно-мемориальных объектов | 2025-2027 | Отдел благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений | выделение средств не требуется | | |
| 1.2. | Изготовление ПСД на ремонт военно-мемориальных объектов | 2025-2027 | Отдел благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений | 0 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3. | Ремонт территории военно-мемориальных объектов в:  - с. Дмитриановское  - д. Филимоново  - п. Солнечный  - р.п. Петровское | 2025 – 2027 | Отдел благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений/Подрядные организации | 690 000,00 |  |  |
| 1.4 | Ремонт территории военно-мемориальных объектов | 2025 – 2027 | Отдел благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений/Подрядные организации |  | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 1.5. | Благоустройство территории военно-мемориальных объектов в:   1. Р.п.Петровское 2. С.Скнятиново 3. С.Никольское 4. Д.Михайловское 5. Д.Филимоново 6. С.Дмитриановское 7. С.Любилки 8. П.Павлова Гора 9. Д.Горки 10. П.Солнечный 11. П.Хмельники 12. Д.Перово 13. Д.Захарово 14. Д.Гусарниково 15. Д.Смыково 16. С.Караш 17. Д.Сорокино 18. Д.Еремейцево 19. Д.Итларь 20. Д.Заозерье 21. Д.Чепорово 22. Д.Лазарево | 2025 – 2027 | Отдел благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений/Подрядные организации | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по программе:** | | | 690 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |

**Раздел 4. Управление муниципальной программой и механизм ее реализации**

Разработка и реализация муниципальной программы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на территории сельского поселения Петровское в 2025-2027 годах» осуществляется в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации сельского поселения Петровское, утвержденным Постановлением администрации сельского поселения Петровское от 28.07.2015 г. № 197.

Администрация сельского поселения Петровское является муниципальным заказчиком муниципальной программы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на территории сельского поселения Петровское в 2025-2027 годах»» и осуществляет:

- управление реализацией муниципальной программы;

- распределение выделенных бюджетных ассигнований по видам работ;

- общую координацию действий исполнителя муниципальной программы и ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы;

- контроль за ходом реализации муниципальной программы, финансовым исполнением.

Отдел благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений администрации сельского поселения Петровское является исполнителем муниципальной программы и ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы и:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы и направляет их муниципальному заказчику муниципальной программы;

- осуществляет функции взаимодействия со структурными подразделениями администрации сельского поселения Петровское, организациями, принимающими участие в ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет оперативное управление за проведением работ в ходе реализации муниципальной программы организациями всех форм собственности, привлекаемыми на конкурсной основе;

- представляет отчеты муниципальному заказчику муниципальной программы о ходе реализации муниципальной программы.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации муниципальной программы система управления реализацией предусматривает следующие меры:

- организация контроля результатов по основным направлениям реализации муниципальной программы, расширения прав и повышения ответственности исполнителей муниципальной программы;

- корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Индикаторы целей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора | Единица измерения | Значение в базовом 2024 году | 1 год реализации муниципальной программы | 2 год реализации муниципальной программы | 2027 год (последний) реализации муниципальной программы |
| Количество отремонтированных военно-мемориальных объектов | ед. | 22 | 22 | 22 | 22 |

**Раздел 6. Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Годы | | | |
| 1 год реализации муниципальной программы  руб. | 2 год реализации муниципальной программы  руб. | 3 год реализации муниципальной программы  руб. | Всего за период реализации муниципальной программы  руб. |
| Всего, в т.ч.: | 690 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 690 000,00 |
| Местный бюджет | 690 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 690 000,00 |

**Раздел 7. Отчет о реализации муниципальной программы и оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представить в отдел финансов, экономики, муниципального имущества администрации сельского поселения Петровское оценку эффективности реализации муниципальной программы, который должен содержать:

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

- перечень завершенных в течение года мероприятий муниципальной программы;

- перечень не завершенных в течение года мероприятий муниципальной программы;

- анализ реализации программных мероприятий, причины несвоевременного завершения программных мероприятий и неосвоения финансовых средств;

- предложения по привлечению дополнительных источников финансирования, увеличению эффективности при достижении программных целей или прекращению дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

|  |
| --- |
| «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на территории сельского поселения Петровское в 2025-2027 годах» |

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных  ассигнований  на 20\_\_год | Кассовый  расход | Результативность проводимых  программных  мероприятий |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные  источники |  |  |  |

Начальник отдела благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. (подпись)

ОЦЕНКА

эффективности реализации

муниципальной программы

|  |
| --- |
| «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на территории сельского поселения Петровское в 2025-2027 годах» |

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, целевые  индикаторы  и показатели | Единица  измерения | Значение показателя | | |
| На начало  реализации муниципальной программы | По состоянию  на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Плановое, к концу реализации муниципальной программы |
| Цель: Обеспечение сохранности военно-мемориальных объектов на территории сельского поселения Петровское | | | | |
| Задача:  проведение косметического и капитального ремонта военно-мемориальных объектов | | | | |
| Количество отремонтированных военно-мемориальных объектов | ед. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |

Начальник отдела благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. (подпись)